校发〔2024〕30号

关于印发《哈尔滨理工大学本科教育教学审核评估工作实施方案》的通知

学校各单位：

《哈尔滨理工大学本科教育教学审核评估工作实施方案》经2024年04月26日第654次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

哈尔滨理工大学

2024年4月28日

哈尔滨理工大学本科教育教学

审核评估工作实施方案

根据教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》（教督〔2021〕1号）、国务院教育督导委员会办公室《关于做好“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估工作的通知》（国教督办函〔2022〕36号）、黑龙江省教育厅《黑龙江省“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》（黑教规〔2022〕20号）文件要求，我校将于2025年接受本科教育教学审核评估。为切实做好审核评估迎评促建工作，结合我校本科教育教学工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”的指导思想，通过自评自建，推动学校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，建立健全本科教育教学质量保障体系，进一步提升人才培养质量。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针。

（二）全面落实立德树人根本任务，坚决破除“五唯”顽瘴痼疾，扭转不科学教育评价导向，确保人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。

（三）加强学校内涵建设，进一步加强本科教育教学质量保障体系建设，实现特色发展、创新发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、工作目标

全面落实立德树人根本任务，努力办好一流本科教育。以审核评估引领本科教育教学改革，深入推进学校自评自建，持续优化人才培养体系，注重人才培养目标达成度、社会需求适应度、师资和条件保障度、质量保障运行有效度、学生和用人单位满意度的持续提升，构建并完善符合新时代高等教育和学校高质量发展需要的本科教育教学质量保障新体系及长效运行机制，全面提高人才培养能力。紧密围绕龙江“五大安全”战略定位和“六个强省”建设目标，结合学校“十四五”规划，推动学校高质量内涵式发展，全面提升服务国家及龙江经济社会建设的能力和水平。

三、基本原则

（一）坚持立德树人

把牢社会主义办学方向，构建以立德树人成效为根本标准的人才培养质量体系，加强对学校办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系等方面的建设，构建“三全育人”格局。

- 坚持推进改革

紧扣本科教育教学改革主线，落实“以本为本”“四个回归”，强化学生中心、产出导向、持续改进，以评估理念引领改革、以评估举措落实改革、以评估标准检验改革，实现学校高质量内涵式发展。

- 坚持问题导向

围绕学校审核评估指标存在的突出问题，开展相关工作，明确工作任务，建立“问题清单”和持续改进长效机制，培育践行学校质量文化。

- 坚持整体推进

审核评估指标体系是内在联系的整体，各部门要加强协同，保证指标数据的整体性、一致性、连贯性。

- 坚持求真务实

各部门上报数据要真实可靠，通过工作推进，尽快缩小指标数据值与达标值差距，尽早实现各项数据值达标。

四、评估类型、内容与重点任务

（一）评估类型

本轮审核评估分为两大类、四种评估方案。根据学校章程、发展规划和办学定位，以及人才培养目标和质量保障体系建设等情况，我校选择第二类审核评估的第二种方案，即已参加过上轮审核评估，重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校。

（二）评估内容

本次审核评估聚焦于影响本科教育教学及其质量保障的关键要素，包括办学方向与本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等方面以及学校落实上一轮本科审核评估存在问题的整改情况，重点审核引导强化实践教学，突出培养专业能力和实践应用能力。审核评估指标体系由7项一级指标、27项二级指标、78个审核重点三部分组成。二级指标和审核重点包括统一必选项、类型必选项、特色可选项。“统一必选项”学校必须选择；“类型必选项”分为“B1”和“B2”，我校须统一选择“B2”；“特色可选项”分为“K1”和“K2”，学校根据办学定位和人才培养目标选择“K2”选项，我校须根据自身发展需要和实际情况选择至少8项。

（三）重点任务

1.开展自评

学校成立审核评估工作领导小组等审核评估工作实施组织机构，落实主体责任，压实各方任务，对照评估重点内容和指标体系，结合实际和上一轮评估整改情况，制订工作方案，全面深入开展自评工作，推进各项评估指标的达成，并形成写实性自评报告。

2.填报数据

填报高等教育质量监测国家数据平台，在分析整合数据的基础上，生成《教学状态数据分析报告》，该报告是专家开展审核评估的重要依据。

3.梳理材料

评估工作材料包括三个方面：教学档案、支撑材料和专家评估案头材料。教学档案是学校教学管理、教学运行的文件或材料，是学校日常工作的见证；支撑材料是佐证自评报告的材料；专家评估案头材料是方便专家进校考察工作的引导性材料。

五、工作实施组织机构

为切实加强学校对审核评估工作的统一领导，高效地完成审核评估自评自建工作，学校成立学校评建工作领导小组，领导小组下设评建工作办公室、评建工作推进组、评建专项工作组及各院（部）评建工作组，各组实行组长负责制，组长作为第一责任人直接对学校评建工作领导小组负责；小组内实行分工负责制，由组长根据工作需要协调组内成员分工。

（一）学校评建工作领导小组

组  长：赵  琳  刘  侠

副组长：郭加利  赵水杉  陈庆国  孙树海  臧永军

杨忠学  杜  军  林  屹

成  员：李  昊  董超群  李  颖  付  尧  刘  迪

姜国玉  戴湘竹  韩彧博  闫明明  王义文

陶大军  康守强  李  玥  曹乐松  杨  博

邵  杨  王  尧  任佳伟  于海洋  初田辉

刘  强  各院（部）负责人

主要职责：全面领导和统筹学校审核评估工作，确定评估工作思路，制定评估工作方针、政策，研究部署和全面协调全校本科教育教学审核评估的组织与实施；检查、督促、指导、协调各部门评建工作；定期听取工作汇报，研究解决评估工作中的重大问题，决策评估工作中的重大事项；审定学校审核评估重要文件。

（二）评建工作办公室

学校评建工作领导小组下设评建工作办公室

主  任：陈庆国

副主任：王义文  沈  涛

成  员：李  昊  董超群  李  颖  付  尧  刘  迪

姜国玉  戴湘竹  韩彧博  闫明明  王义文

陶大军  康守强  李  玥  曹乐松  杨  博

邵  杨  王  尧  任佳伟  于海洋  初田辉

刘  强  沈  涛  李会军  邹芸潞  金胜利

牛  萌  孙桂华  孙晓爽  各院（部）负责人

主要职责：及时了解评建动态，并主动与上级主管部门汇报、沟通和协调；贯彻落实领导小组的工作部署，协调各专项工作组及职能部门之间的工作；制订审核评估工作方案及工作计划，分解评估任务，落实目标责任，细化工作安排；及时汇总评建情况，研究和协调解决评估过程中发现的各种问题；负责整改落实工作。

办公室下设迎评工作组，负责办公室的日常事务，迎评工作组设在教务处，由教务处处长和分管副处长担任组长。

（三）评建工作推进组

为扎实高效地推进审核评估工作，推进各项评估指标的达成，学校成立7个审核评估工作推进组。各推进组由责任单位分管校领导任组长，责任单位牵头、相关单位配合开展工作（任务分解见附件1）。

1.“办学方向”工作推进组

组长：郭加利

责任单位：党委办公室 校长办公室、组织部

主要职责：保证学校坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准；坚持党的全面领导，依法治教、依法办学、依法治校，能够围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人，加强思政与党务工作队伍建设，并提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

2.“人才培养”工作推进组

组长：陈庆国

责任单位：教务处、国际合作与交流处、体育教学部

主要职责：进一步强化人才培养中心地位，推进专业结构优化调整、专业建设、课程建设、教材建设、实践教学体系建设，培养学生德智体美劳全面发展，定期开展教师对学校教育教学工作的满意度调查工作，推进智慧教室、智能实验室等教学设施和条件建设，确保生均教学科研仪器设备值不断增加，使年新增教学科研仪器设备所占比例及设备值等指标数值达标，使人才培养相关各项指标达标，并提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

3.“思政教育与学生工作”推进组

组长：赵水杉

责任单位：宣传部、党委学生工作部 大学生就业服务中心、团委

主要职责：加强思想政治工作体系建设，建立“三全育人”工作格局；增强学生理想信念，提高学生品德修养；探索学生成长增值评价，重视学生学习体验、自我发展能力和职业发展能力的养成；积极开展社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动；建立毕业生质量持续跟踪评价机制，定期进行跟踪评价，促使毕业生面向学校所服务的区域和行业企业就业，提高就业质量，并提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

4.“教师队伍”工作推进组

组长：杨忠学

责任单位：人事处 教师工作部

主要职责：引进专任教师、思政课专任教师、专职辅导员、专职心理健康教育教师、专职就业指导教师和工作人员、党务和思政工作人员，使上述指标项数值达标，并提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

5.“教学经费投入”工作推进组

组长：臧永军

责任单位：财务处

主要职责：加大教学日常经费投入，使生均年教学日常运行支出、教学日常经费支出与学校总预算比例、学生网络思政工作专项经费等指标数值达标，并提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

6.“仪器设备及物资保障”工作推进组

组长：林屹

责任单位：国有资产管理处

主要职责：校内教育教学资源优化配置，推进教学科研仪器设备采购更新流程，加强资产台账管理，落实学校资产全周期管理，并提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

7.“质量保障”工作推进组

组长：杜军

责任单位：发展规划与学科建设处

主要职责：加强质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设；建立健全质量持续改进机制，提高改进效果；建立健全自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化；建立质量信息公开制度，撰写年度质量报告；提炼、撰写指标体系相应部分的自评报告，同时收集、提供相关支撑材料及目录。

（四）评建专项工作组

为全面做好专家线上评估和现场考察阶段各项准备工作，确保专家评估工作顺利完成，学校成立7个评建专项工作组。各专项工作组由责任单位牵头、相关单位配合开展工作。

1.自评报告撰写工作组

责任单位：教务处

主要职责：撰写上一轮审核评估《整改情况说明》、本轮审核评估《自评报告》及后续《整改方案》《中期自查报告》《整改工作总结报告》等相关材料。自评报告撰写说明见附件2。

2.评建数据工作组

责任单位：教务处、发展规划与学科建设处

主要职责：审查、核定、完善教学基本状态数据和《本科教学质量报告》，保障相关数据的准确性、合理性及一致性，按照审核评估指标进行数据分析与自评；做好学校教学基本状态数据与教育部提供的常模数据及相关数据报告的对比分析工作，形成分析报告。

3.支撑材料与线上评估工作组

责任单位：教务处

主要职责：负责接收、汇总、整理、审查自评报告的附件材料、支撑材料目录及相应文档材料（包括电子版和纸质版）；汇编形成全校支撑材料目录，按自评报告内容结构分类建档；负责梳理、制定教学档案目录，汇总、整理、审查各院（部）提交的教学档案及其他支撑材料的电子版，指导各院（部）导入线上评估平台；编制有关评建工作的宣传材料；制作评建网站，及时报道评建动态；协助专家开展线上听课、材料调阅等线上评估工作。

4.自评专家工作组

责任单位：发展规划与学科建设处

主要职责：组织校院两级督学开展听课、看课及教学大检查活动，实现授课教师全覆盖。

5.学风建设工作组

责任单位：党委学生工作部 大学生就业服务中心、团委

主要职责：加强学生思想政治和文明礼仪教育，持续做好学风建设，营造校园良好学习氛围，落实各项学生管理规章制度；面向学生做好审核评估知识与迎评促建宣传工作；适时适当做好学生文体活动的设计和组织实施；做好专家考察期间学生座谈会、用人单位及毕业生座谈会相关事宜。

6.宣传工作组

责任单位：宣传部

主要职责：负责学校整体文化氛围营造工作；负责评建工作期间新闻稿撰写、影像记录、资料存档工作。

7.综合保障组

责任单位：党委办公室 校长办公室、教务处、后勤管理处、网络信息中心、财务处

主要职责：负责专家线上审核（校外）、线下考察（校内）期间的综合保障工作，包括校园环境整治，教学、生活设施与场所建设、维修和条件改善及后勤服务保障等工作；负责协调、督促、检查学校的教学资源建设、实验室建设及信息化建设等工作；落实审核评估工作经费，为审核评估工作提供政策支持和条件保障等；制定专家现场考察工作方案，培训相关人员，做好专家接待等工作。

（五）院（部）评建工作组

各学院（部）分别设立本单位的评建领导小组和工作组，在学校评建工作领导小组的指导下开展工作。

组  长：院长（主任）、书记

副组长：院（部）领导班子成员

成  员：系（教研室）主任、实验室主任、教学督导员、 教学秘书、办公室主任等

工作职责：

1.学院层面

（1）确立本科教学工作核心地位

学院发展规划中是否有对本科教育教学的定位、学院重点会议中是否有对本科教育教学的相关议题、绩效考核评估中是否有对本科教育教学工作的引导、资源建设方面是否有对本科教育教学的倾斜等。

（2）撰写自评报告

本次评估要求学院层面也要开展自评，撰写学院层面的自评报告。对标审核评估指标，结合学院层面的办学实际，对每个专业逐一自评，并提交自评报告。

（3）梳理和凝练育人特色

学校培养的人才应具有独特的“气质”，每个二级学院也应该有自己独特的育人特色。育人特色梳理和凝练要体现学院的办学历史、专业特色、服务面向等内容。

（4）建设教学质量保障体系

教学质量保障体系建设一方面要形成一系列制度性的材料，另一方面也有执行这些评价工作的过程性材料。

2.专业层面

（1）制定专业发展规划

重点加强专业基本条件建设，客观分析专业优势、不足、机遇和挑战，科学制定专业未来发展与调整计划，包括依据、困难、方案等。

（2）修订人才培养方案

在人才培养方案的修订过程中要贯彻OBE教育理念，具体表现在培养目标的确定、课程体系的构建、实践教学条件、教学改革情况等方面。

（3）加强专业资源建设

主要包括一流课程建设情况、教材编写与获奖情况、实践教学条件、案例库建设情况、教育信息化情况、协同育人情况等。

（4）加强基层教学组织建设

主要包括教研室等基层教学组织相关活动开展情况（计划、记录）、虚拟教研室参与情况等。

（5）总结专业人才培养成效

人才培养成效体现在生源的特点、就业与专业的相关度、升学情况、专业技能、学科竞赛与用人单位的满意度等方面。专业要善于不断总结人才培养成效，推进专业建设，指导专业实践。

3.教师层面

（1）修订课程大纲

基于OBE教育理念，严格依据人才培养方案中的培养目标、毕业要求确立课程目标，有针对性地选择教学内容和方法，开展教学评价。

（2）推进课堂教学改革

课堂教学中要合理运用信息技术，改进教学方法，体现学生中心，展示出“两性一度”。

（3）整理课程档案

理论课、实践教学环节等过程性档案都需要认真整理。课程档案要体现OBE理念，目标明确，评价精确，分析准确。

六、工作总体安排

评建工作分为动员启动、自评自建、自评整改、线上评估、专家现场考察及整改提高六个阶段，各阶段的时间安排和主要任务如下：

（一）动员启动阶段（2024年4月）

1.成立审核评估领导小组，健全评估工作组织机构。召开审核评估领导小组工作会议，审议学校审核评估工作方案。做好学习和调研工作，深入研究审核评估内涵和工作要求，进行工作任务分解，编制审核评估学习材料。

2.召开全校本科教育教学审核评估工作动员部署会议，全面部署校、院两级评估建设工作，面向相关职能部门及各院（部）开展审核评估专项培训，准确理解审核评估指标体系及其内涵。各院（部）成立相应的评估领导机构，组织本单位教职员工认真学习研究审核评估相关文件精神和指标内涵。相关职能部门、各院（部）根据学校审核评估工作要求，结合工作实际，制定详细的工作计划，做到职责清晰，责任到人。

（二）自评自建阶段（2024年5月—2024年9月）

1.学校各评建工作组根据任务分工，制定工作计划，开展自评自建工作，完成本组负责的各项任务。

2.各院（部）按照审核评估要求切实开展自评、自建工作。

全面加强教学档案的建设与管理，收集、整理近三年教学档案资料，查找存在的问题，完成教学档案的整改建设工作；完善院（部）、专业教学管理文件，建立健全各教学环节质量标准，完善院（部）、专业教学质量保障体系；对照审核评估指标以及“五个度”的要求，总结本单位教育教学工作开展情况、主要效果（包括特色和亮点）、存在的问题和不足、改进措施等。

（三）自评整改阶段（2024年10月—2025年3月）

1.完成学校《自评报告（讨论稿）》以及相关支撑材料的汇总、梳理工作；根据自评情况，制定校、院两级整改工作方案，全面进行整改，按时完成整改任务；自评专家组审阅并进一步修改、完善《自评报告》，经学校审核评估领导小组讨论确定学校《自评报告》终稿。

2.根据《自评报告》，审议确定支撑材料及相关佐证材料，完成支撑材料编制建档及相关佐证材料在线上评估系统中的上传工作。

（四）线上评估阶段（2025年4月下旬）

1.制定线上评估方案，完成案头材料、专家工作手册等迎评材料编制工作。

2.配合专家组做好线上评估工作，协助专家开展材料审阅、线上访谈、听课等工作。

3.建立沟通渠道，根据需要及时增补材料。

（五）专家现场考察阶段（2025年5月）

1.制定专家现场考察工作方案，培训相关人员，进一步明确职责分工，做好迎评的各项准备工作。

2.配合专家组做好线下考察工作，为进校考察专家组提供便利的工作条件，做好专家组进校考察的联络、接待和服务保障工作。

（六）整改提高阶段（2025年6月—长期）

1.在审核评估结论发布后30日内，根据审核评估专家组提出的意见和建议，制定整改方案、建立整改工作台账，报省教育厅备案。

2.开展为期一年的集中整改工作，整改结束后，在各相关职能部门、各院（部）提交的整改工作总结材料基础上，形成学校《本科教育教学工作审核评估工作整改报告》，在专家离校两年内报省教育厅，并接受省教育厅对评估整改情况的指导、监督、检查和验收。

3.建立健全本科教育教学持续改进机制，确保各项整改措施取得长远实效。

七、工作要求

（一）提高思想认识

审核评估工作是全面检验学校办学水平，提高人才培养质量的重要途径。全体师生员工要正确认识评估工作的重要意义和作用，牢固树立主人翁意识、大局意识、责任意识，加强协作，互相支持，认真做好各阶段工作。

（二）加强政策学习

各单位要认真学习教育部、省教育厅审核评估相关文件，深刻认识审核评估工作的必要性，精准领会审核评估的思想理念和内涵要求，立足学校和部门实际，以新一轮审核评估为契机，全面提升人才培养质量。

（三）统筹推进落实

各单位要将评建工作与日常工作相统一，以平常心、正常态对待审核评估。既要保证日常教学、管理工作的有序进行，又要保证在评估工作上的精力投入，确保审核评估各项工作扎实推进，高标准落实，高质量完成。

附件：1.哈尔滨理工大学本科教育教学审核评估工作推进任务分解表

2.哈尔滨理工大学本科教育教学审核评估自评报告撰写说明

| 哈尔滨理工大学党委办公室/校长办公室 | 2024年5月7日印发 |
| --- | --- |